## ガントチャート
●CESA ガントチャート
タスク |  | 予定 |  | 実践 |  | 進捗状況 | 担当 | 3月 |  |  |  |  | 4月 | [29 empty] | 5月
|  | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2019-03-27 to 2019-05-31
1 | 「heliosphere」プロジェクト | 2019-03-27 | 2019-05-31 | 2019-03-27 |  | △ | 全員
2 | プロトタイプ作成 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 〇 | 阿形
3 | α版作成 | 2019-04-03 | 2019-04-26 | 2019-04-03 |  | △ | 全員
4 | β版作成 | 2019-05-01 | 2019-05-10 |  |  | × | 全員
5 | マスターアップ | 2019-05-11 | 2019-05-31 |  |  | × | 全員
6 | ガントチャート作成 | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 〇 | 岡本
7 | 仕様書作成 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | △ | 岡本
8 | Git環境実装 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 〇 | 阿形
9 | Sourcetree環境実装 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 〇 | 阿形
10 | デバッグ | 2019-04-16 | 2019-05-31 |  |  | ×
11 | デモ動画作成 | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  |  | ×
12 | セーブデータ管理処理 | 2019-05-14 | 2019-05-19 |  |  | ×
13 | シーンフラグ管理処理 | 2019-04-15 | 2019-05-31 |  |  | △ | 奥野
14 | タイトルアニメーション、デザイン | 2019-05-01 | 2019-05-19 |  |  | ×
15 | アニメーション処理 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  |  | × | 奥野
16 | タイトル草案 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | △ | 中島
17 | タイトル処理関連実装 | 2019-05-01 | 2019-05-06 |  |  | × | 奥野
18 | タイトル画面作成、デザイン | 2019-04-03 | 2019-04-30 |  |  | ×
19 | タイトルBGM作成 | 2019-04-08 | 2019-04-30 |  |  | × | 小川
20 | カーソル・コントローラ操作処理 | 2019-04-03 | 2019-05-31 |  |  | × | 阿形
21 | カーソル操作SE | 2019-05-01 |  |  |  | × | 小川
22 | メニュー画面草案 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | △ | 中島
23 | メニュー画面処理関連実装 | 2019-05-01 | 2019-05-06 |  |  | × | 奥野
24 | メニュー画面デザイン | 2019-05-01 | 2019-05-19 |  |  | ×
25 | メニュー画面BGM | 2019-04-03 | 2019-04-30 |  |  | × | 小川
26 | オプション画面作成、デザイン | 2019-05-01 | 2019-05-19 |  |  | ×
27 | オプション画面処理関連作成 | 2019-05-07 | 2019-05-13 |  |  | × | 奥野
28 | 音量調整処理 | 2019-05-07 | 2019-05-13 |  |  | × | 中島
29 | ステージ選択画面草案 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | △ | 中島
30 | ステージ選択画面関連処理実装 |  |  |  |  | × | 奥野
31 | ステージ選択画面、デザイン | 2019-05-01 | 2019-05-19 |  |  | ×
32 | プレイヤー仕様草案 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-03 |  | △ | 光井
33 | ステージ1草案 | 2019-04-06 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 〇 | 岡本
34 | ステージ草案Ａ10個 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 〇 | 岡本
35 | ステージ草案Ｂ10個 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 〇 | 光井
36 | ステージ草案Ｃ10個 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  |  | × | 月岡
37 | ステージ草案Ｄ10個 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-15 |  | △ | 岡本
38 | ステージ草案Ｅ10個 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-15 |  | △ | 岡本
39 | プレイヤーデザイン | 2019-04-03 | 2019-04-30 |  |  | ×
40 | プレイヤー動作処理関連 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 | 2019-04-14 | 〇 | 木林
41 | 移動処理 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 | 2019-04-14 | 〇 | 木林
42 | 当たり判定(移動範囲)処理 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 | 2019-04-14 | 〇 | 木林
43 | プレイヤーアニメーション処理 | 2019-05-01 | 2019-05-04 |  |  | × | 阿形
44 | エネミー草案 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019-04-03 |  | △ | 月岡
45 | エネミーデザイン | 2019-04-03 | 2019-04-30 |  |  | ×
46 | エネミー動作処理関連 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 〇 | 阿形
47 | エネミー移動(公転)処理 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  |  | 〇 | 木林
48 | エネミー当たり判定処理 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 〇 | 阿形
49 | エネミー１アニメーション処理 | 2019-05-01 | 2019-05-04 |  |  | × | 阿形
50 | フレンドデザイン | 2019-04-03 | 2019-04-30 |  |  | ×
51 | フレンド動作処理関連 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 〇 | 阿形
52 | フレンド移動(公転)処理 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  |  | 〇 | 木林
53 | フエンド当たり判定処理 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 〇 | 阿形
54 | フレンドアニメーション処理 | 2019-05-01 | 2019-05-04 |  |  | × | 阿形
55 | 爆発エフェクト処理 | 2019-05-11 | 2019-05-15 |  |  | ×
56 | 彗星、尾デザイン | 2019-04-06 | 2019-04-30 |  |  | ×
57 | 彗星、尾動作処理関連 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | △ | 木林
58 | 彗星の回転処理 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | △ | 木林
59 | 彗星の尾の処理 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | △ | 木林
60 | 彗星、尾アニメーション処理 | 2019-05-01 | 2019-05-04 |  |  | × | 阿形
61 | ゲームメイン画面デザイン | 2019-04-03 | 2019-04-30 |  |  | ×
62 | ゲームメインBGM | 2019-04-08 | 2019-04-30 |  |  | × | 小川
63 | クリア画面・処理 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  |  | × | 奥野
64 | クリア時SE | 2019-05-01 |  |  |  | × | 小川
65 | シェーダー処理 | 2019-04-03 | 2019-05-31 | 2019-04-15 |  | △ | 阿形
66 | シーン遷移処理 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | 〇 | 木林

## 更新履歴チェック表
・更新履歴 (修正・更新、とりあえずなにかした人は必ずここに記入！)
更新日時 |  | 担当者 | 内容 | コメント(※特にない場合は空欄可)
2019-04-15 |  | 岡本 | 修正 | 仕様変更のためガントチャート、主にプログラマー・プランナーを修正
2019-04-15 |  | 岡本 | 更新 | 更新履歴チェック表を実装
2019-04-22 |  | 木林 | 修正 | α版の期日を修正
2019-04-26 |  | 木林 | 修正 | シーン遷移の担当を木林に変更